## スケジュール総括
XUS System — Phase1 Worker v0.1 開発スケジュール
作成日: 2026-02-12 ¦ 見積りレンジ: 120–225h ¦ 起点: 2026-02-12 (JST)
1. フェーズ別工数・日程
フェーズ | 目的（完了ゲート）／実施内容 | 工数（下限） | 工数（上限） | シナリオA (週20h) 日程 | シナリオB (週12h) 日程 | シナリオA 目安終了日 | シナリオB 目安終了日
Phase 0 | 【完了ゲート】 G0-1: 別端末起動再現 G0-2: Python→DB rowcount確認 【実施内容】 ① discoverV5 + coverage seed済み環境の再現手順確認 ② Git clone→pip install→config設定→起動の一連手順を文書化 ③ Python→PostgreSQL接続テスト（xus_ohlcv_coverage rowcount照合） ④ DB接続情報・APIエンドポイントの環境変数管理（.env方式） ⑤ structlog初期設定（JSON出力・ログファイル出力先確定） | 4 | 8 | 0.2–0.4週 | 0.3–0.7週 | 2026-02-15 | 2026-02-17
Phase 1 | 【完了ゲート】 pick→最小OHLCV取得→DB更新→lease解放の一巡確認 【実施内容】 ① Config + structlog構造化ログ設定（Step 1） ② DB操作層の実装（xus_db_operations.py） - pick_and_lease()：SKIP LOCKED + lease取得 - extend_lease()：heartbeat延長 - mark_complete()（promote_to_phase2） - mark_excluded() / mark_error() ③ advisory lock取得（lock_conn / work_conn分離） ④ GeckoTerminal API 5分足OHLCV取得（6h window、1件） ⑤ 最小メインループ：pick→取得→DB更新→lease解放 ⑥ DB状態遷移の正常系確認 - active(ph1) → active(ph2)昇格 - active(ph1) → excluded(ph1) ⑦ test_db_ops.py による単体テスト | 12 | 24 | 0.6–1.2週 | 1.0–2.0週 | 2026-02-24 | 2026-03-03
Phase 2a | 【完了ゲート】 1件完走 + Parquet原子確定 + DB状態遷移完了 【実施内容】 ① Parquet原子書き込み実装（tmp→検証→os.replace） ② 既存ファイル検証（PyArrow読込/カラム/ts範囲/メタ） ③ corrupt退避（.parquet.corrupt、削除しない） ④ VOL0_15M判定（連続3本=15分 Volume=0 → excluded、保存なし） ⑤ CODE:STREAK方式 end_reason管理 - update_end_reason() 純関数化 + 単体テスト ⑥ エラーハンドリング純関数化 - HTTP 429/404/400/5xx 分岐 - 空レスポンス・JSONパースエラー ⑦ 1件完走の全工程確認 - Parquetファイル実体確認（行数・ts範囲・snappy圧縮） - DB: phase=2, status=active, file_path設定済み | 15 | 25 | 0.8–1.3週 | 1.3–2.1週 | 2026-03-04 | 2026-03-18
Phase 2b | 【完了ゲート】 10件連続処理で冪等性 + 主要異常系の期待挙動確認 【実施内容】 ① max_rows_per_run=10 への段階拡大 ② 冪等性検証（同一タスク再実行→同一結果） ③ 主要異常系テスト - HTTP 429: exponential backoff動作確認 - HTTP 404: GAP_DETECTED streak加算→閾値(M=5)で excluded - Parquet書き込み失敗: mark_error + リトライ - db_update_0rows: lease期限切れ競合の検知 ④ heartbeat延長タイミング検証（API取得前後） ⑤ cleanup_expired_leases（起動時stale lease掃除） ⑥ ギャップ検出 N=3 の動作確認 ⑦ 連続処理時のリソース確認（メモリ・コネクション枯渇なし） ⑧ promote / excluded / error 各パスの実例蓄積 | 20 | 40 | 1.0–2.0週 | 1.7–3.3週 | 2026-03-18 | 2026-04-10
Phase 3 | 【完了ゲート】 24h+連続運転成功 + 復旧手順書完成 【実施内容】 ① GlobalErrorMonitor実装 - 5分キャッシュ、DB集計ベース閾値監視 - 429/404/5xx 各カウント → 閾値超過でプロセス停止 ② WorkerMetrics（軽量メトリクス）実装 - tasks_picked/completed/excluded/error 集計 - avg_processing_time / error_by_type ③ 長時間連続運転テスト（24h+） - ログローテーション正常動作 - ディスク使用量推移の確認 ④ 復旧手順書の策定と検証 - DB stale lease掃除手順 - corrupt Parquet退避確認 - 異常停止→再起動手順 ⑤ max_rows_per_run 制限解除 → 全件処理への移行 | 20 | 35 | 1.0–1.8週 | 1.7–2.9週 | 2026-03-31 | 2026-04-30
Phase 4 | 【完了ゲート】 Phase2 OHLCV収集 + DCB検出 + 通知パイプライン稼働 【実施内容】 ① Phase2 OHLCVワーカー設計・実装 - 最大10日ポーリング（3時間連続Vol0→停止、停止まで保存○） - Phase1 workerのfork + window拡張 ② DCBパターン検出ロジック実装 - 入出力定義（OHLCVデータ→DCBシグナル） - 検出アルゴリズム設計・プロトタイプ - 確定判定条件の策定 - バックテスト検証（70_signals/backtest） ③ DCB通知パイプライン実装 - 通知先選定（Discord / Telegram / Email等） - フィルタリング（確度閾値） - 重複排除（同一mint再通知防止） ④ 特徴量抽出パイプライン（30_features層）の基礎設計 ⑤ データフロー: 10_raw → 20_clean → 30_features → 70_signals | 39 | 73 | 2.0–3.7週 | 3.3–6.1週 | 2026-04-25 | 2026-06-12
予備 | 【完了ゲート】 想定外事象の解消、全フェーズ安定化 【対応想定】 ① API仕様変更対応（GeckoTerminal レスポンス形式変更） ② PostgreSQL接続不安定時のリカバリ実装 ③ Parquetファイル破損・ディスク容量逼迫対応 ④ Windows環境固有問題（パス長制限、ファイルロック等） ⑤ 環境差異対応（アンスバッハ vs 他端末） ⑥ GeckoTerminal無料枠レート変更への適応 | 10 | 20 | 0.5–1.0週 | 0.8–1.7週 | 2026-05-02 | 2026-06-24
合計 |  | 120 | 225 | 6.0–11.3週 | 10.0–18.8週
起点日 | 2026-02-12 | 週あたり工数A | 20 | 週あたり工数B | 12 | Phase2a 実績h
Phase2a 実経過日数
2. 着地見通し
シナリオ | 週あたり工数 | 最短着地 | 標準着地 | 条件
シナリオA（理想） | 20 | 2026-03-26 | 2026-05-02 | 平日2h + 土日5h
シナリオB（現実寄り） | 12 | 2026-04-23 | 2026-06-24 | 平日1h + 土日3.5h
実績反映（2a完了後） |  |  |  | Phase2a実績から自動反映
3. 再見積りルール
1. Phase 2a 完了時点で、実カレンダー日数 ÷ 実作業時間 から「週あたり実績h」を算出し、残フェーズの日程を再計算する。
2. シナリオA/Bのどちらに近いかを判定し、以降はそちらの日程を正式採用とする。
3. Phase 2a の工数が見積り（15–25h）のどこに着地したかで、Phase 2b 以降の係数を調整する。
Formulas:
シナリオA 目安終了日 = B14+ROUNDUP(SUM(D6:[工数（上限）])/D14*7,0)
シナリオB 目安終了日 = B14+ROUNDUP(SUM(D6:[工数（上限）])/F14*7,0)

## 現状棚卸し
XUS System — 現状棚卸し（Done / Validated / Draft）
判定基準: 「過信しない」運用に合わせ厳しめに判定
ステータス | 対象 | 内容 | 備考
Done ✅ | discover基盤 | 429/バックオフ/advisory lock/boundary等 運用土台 | 安定稼働済み
Done ✅ | coverage seed | seed済み + 品質ゲート（境界/窓/NULL）通過 | Phase1台帳の前提成立
Validated ⚠️ | Step1-3 骨格 | 起動ログで schema_ok / lock_acquired / loop_ok 確認済み | 統合実装はこれから
Validated ⚠️ | Step4 SQLテンプレ | pgAdminで動作確認済み（pick/lease, mark_error等） | Python関数化は未完
Draft 📋 | フェーズ運用方式 | Week廃止、完了ゲートで移行判断 | 方針確定済み
Draft 📋 | Parquet方針 | マージ禁止（OK→スキップ / NG→corrupt退避→全上書き） | 方針確定済み
Draft 📋 | volume=0 処理 | VOL0_15M → excluded（保存なし）+ 安全弁（再active化可能） | 方針確定済み
Draft 📋 | DCB検出 | 取得OHLCVからDCBパターン検出（検出ロジック / 確定判定 / 検証） | Phase2ワーカー（任意） / 入出力定義が先
Draft 📋 | DCB通知 | 確定DCBと一致するOHLCVトークンを通知（フィルタ / 重複排除 / チャネル） | 通知先(Discord/Telegram/Email等)を決める